## Sheet1
发现问题 | 解决状态 | 解决人 | 发现人
图片判断没有考虑大小写（即JPG后缀他会判断不是图片） | 已解决-具体看StringUtils的checkImageFile方法，通用工具类 | 王耀
整合Easycamera | 修改为使用插件的方式导入，很容易插拔（看模块 EasyCamera） | 王耀
巡查记录添加图片 不添加退出会出现页面叠加 |  |  | 王耀

## Sheet2
需求 | 完成情况 | 完成人
条数在按钮上显示 | 已完成（未整合，每个手机不一样，自定义UI实现 主流手机都可以） | 王耀
PC端EasyClient声音采集 | 待确认-添加aac解码器才能播放
高德地图API研究 | 能导航，能自定义Marker（未整合） | 王耀
长期目标
采集声音降噪音

## Sheet3
技术需求 | 完成情况
设置layout_weight 将width设置为0dip 或者 wrapcontent | 20:00
19:30
webgis 1.坐标系的转换 2.设置可以操作的地图点marker